## À Faire
ID	Prérequis	Projet	Objet	Tache	Priorité	Date Commencé	Temps (heure)	État	Date Terminé
8	31, 34, 35	ProjetRSA	Cetificate/GenerateRootCAFiles	Compléter les Unittest (Succès, Erreur de génération, Erreur d’écriture certificat, Erreur d’écriture de la clé privé)	3
12	-	Site Internet	Page d’accueil	Arranger le contenu	1
13	-	Site Internet	Présentation	Arranger le contenu	1
14	-	Site Internet	Design	Arranger le contenu	1
15	-	Site Internet	Développement	Arranger le contenu	1
16	-	Site Internet	À Propos	Arranger le contenu	1
17	-	Site Internet	Service	Arranger le contenu	1
18	-	Site Internet	Entetes	Pouvoir changer la langue	2
19	12, 18	Site Internet	Page d’accueil	Traduire en anglais	3
20	13, 18	Site Internet	Présentation	Traduire en anglais	3
21	14, 18	Site Internet	Design	Traduire en anglais	3
22	15, 18	Site Internet	Développement	Traduire en anglais	3
23	16, 18	Site Internet	À Propos	Traduire en anglais	3
24	17, 18	Site Internet	Service	Traduire en anglais	3
25	12, 13, 14, 15, 16, 17	Site Internet	---	Mettre le site sur internet	2
26	25	Site Internet	---	Généré un par de clé pour le certificat	3
27	26	Site Internet	---	Faire une demande de certificat pour HTTPS	3
28	27	Site Internet	---	Installer le certificat et activer le HTTPS	3
29	25	Site Internet	---	Configurer le site internet	2
30		ProjetRSA	GenerateCetificate.cs	Change le nom du fichier pour représenté l’objet Certificate.	1
31	32	ProjetRSA	Cetificate/GenerateRootCAFiles	Vérifier si les fichiers existent et retourné une excption si oui.	2
32		ProjetRSA	Cetificate	Créer une exception ‘CertificateException’.	1
33		ProjetRSA	Tout	Créer un système de log au lieux d’afficher à l’écran.	1
34	33	ProjetRSA	Cetificate/GenerateRootCAFiles	Retourné des log au lieux d’afficher à l’écran.	2
35		ProjetRSA	Cetificate/GenerateRootCAFiles	Retourné une erreur/Exception si on est incapable d’écrire les fichiers.	1
36	32	ProjetRSA	Cetificate/GenerateIntermediateCAFiles	Vérifier si les fichiers existent et retourné une excption si oui.	2
37	33	ProjetRSA	Cetificate/GenerateIntermediateCAFiles	Retourné des log au lieux d’afficher à l’écran.	2
38		ProjetRSA	Cetificate/GenerateIntermediateCAFiles	Retourné une erreur/Exception si on est incapable d’écrire les fichiers.	1
39	36,37,38	ProjetRSA	Cetificate/GenerateIntermediateCAFiles	Compléter les Unittest (Succès, Erreur de lecture du certificat du CA, Erreur de lecture de la clé privé du CA, Erreur de génération, Erreur d’écriture certificat, Erreur d’écriture de la clé privé)	3

## Terminé
ID	Prérequis	Projet	Objet	Tache	Priorité	Date Commencé	Temps (heure)	État	Date Terminé
1		ProjetRSA	N/A	Comprendre RSA	1			Terminé
2		ProjetRSA		Créer une paire de clé	1			Terminé
3		ProjetRSA		Crypter la clé privé	1			Terminé
4		ProjetRSA		Décrypter la clé privé	1			Terminé
5		ProjetRSA		Crypter un fichier	1			Terminé
6		ProjetRSA		Décrypter un fichier	1			Terminé
7		ProjetRSA		Arranger les fonctions	2			Terminé
9		ProjetRSA		Faire un certificat	1			Terminé
10		ProjetRSA		Signer un fichier	1			Terminé
11		ProjetRSA		Vérifier la signature	1			Terminé

## Control
40	Prochain ID
31	Prochaine ligne vide