## À Faire
ID	Prérequis	Projet	Objet	Tache	Priorité	Date Commencé	Temps (heure)	État	Date Terminé
8	31, 34, 35	ProjetRSA	Cetificate/GenerateRootCAFiles	Compléter les Unittest (Succès, Erreur de génération, Erreur d’écriture certificat, Erreur d’écriture de la clé privé)	3
12	-	Site Internet	Page d’accueil	Arranger le contenu	1	2025-02-09	4	À vérifier	2025-02-09
13	-	Site Internet	Présentation	Arranger le contenu	1	2025-02-09	0	Enlevé	2025-02-09
14	-	Site Internet	Design	Arranger le contenu	1	2025-02-09	1	À vérifier	2025-02-09
15	-	Site Internet	Développement	Arranger le contenu	1	2025-02-09	1	À vérifier	2025-02-09
16	-	Site Internet	À Propos	Arranger le contenu	1	2025-02-09	1	À vérifier	2025-02-09
17	-	Site Internet	Service	Arranger le contenu	1	2025-02-09	0	Enlevé	2025-02-09
18	-	Site Internet	Entetes	Pouvoir changer la langue	2
19	12, 18	Site Internet	Page d’accueil	Traduire en anglais	3
20	13, 18	Site Internet	Présentation	Traduire en anglais	3	2025-02-09	0	Enlevé	2025-02-09
21	14, 18	Site Internet	Design	Traduire en anglais	3
22	15, 18	Site Internet	Développement	Traduire en anglais	3
23	16, 18	Site Internet	À Propos	Traduire en anglais	3
24	17, 18	Site Internet	Service	Traduire en anglais	3
25	12, 13, 14, 15, 16, 17	Site Internet	---	Mettre le site sur internet	2
26	25	Site Internet	---	Généré un par de clé pour le certificat	3
27	26	Site Internet	---	Faire une demande de certificat pour HTTPS	3
28	27	Site Internet	---	Installer le certificat et activer le HTTPS	3
29	25	Site Internet	---	Configurer le site internet	2
30		ProjetRSA	GenerateCertificate.cs	Change le nom du fichier pour représenté l’objet Certificate.	1
31	32	ProjetRSA	Certificate/GenerateRootCAFiles	Vérifier si les fichiers existent et retourné une exception si oui.	2
32		ProjetRSA	Certificate	Créer une exception ‘CertificateException’.	1	2025-02-09	2	À vérifier	2025-02-09
33		ProjetRSA	Tout	Créer un système de log au lieux d’afficher à l’écran.	1
34	33	ProjetRSA	Certificate/GenerateRootCAFiles	Retourné des log au lieux d’afficher à l’écran.	2
35		ProjetRSA	Certificate/GenerateRootCAFiles	Retourné une erreur/Exception si on est incapable d’écrire les fichiers.	1
36	32	ProjetRSA	Certificate/GenerateIntermediateCAFiles	Vérifier si les fichiers existent et retourné une excption si oui.	2
37	33	ProjetRSA	Certificate/GenerateIntermediateCAFiles	Retourné des log au lieux d’afficher à l’écran.	2
38		ProjetRSA	Certificate/GenerateIntermediateCAFiles	Retourné une erreur/Exception si on est incapable d’écrire les fichiers.	1
39	36,37,38	ProjetRSA	Certificate/GenerateIntermediateCAFiles	Compléter les Unittest (Succès, Erreur de lecture du certificat du CA, Erreur de lecture de la clé privé du CA, Erreur de génération, Erreur d’écriture certificat, Erreur d’écriture de la clé privé)	3
40	-	Site Internet	Contactez-nous	Arranger le contenu	1	2025-02-09	0	Enlevé	2025-02-09

## Terminé
ID	Prérequis	Projet	Objet	Tache	Priorité	Date Commencé	Temps (heure)	État	Date Terminé
1		ProjetRSA	N/A	Comprendre RSA	1	N/A	N/A	Terminé	N/A
2		ProjetRSA	N/A	Créer une paire de clé	1	N/A	N/A	Terminé	N/A
3		ProjetRSA	N/A	Crypter la clé privé	1	N/A	N/A	Terminé	N/A
4		ProjetRSA	N/A	Décrypter la clé privé	1	N/A	N/A	Terminé	N/A
5		ProjetRSA	N/A	Crypter un fichier	1	N/A	N/A	Terminé	N/A
6		ProjetRSA	N/A	Décrypter un fichier	1	N/A	N/A	Terminé	N/A
7		ProjetRSA	N/A	Arranger les fonctions	2	N/A	N/A	Terminé	N/A
9		ProjetRSA	N/A	Faire un certificat	1	N/A	N/A	Terminé	N/A
10		ProjetRSA	N/A	Signer un fichier	1	N/A	N/A	Terminé	N/A
11		ProjetRSA	N/A	Vérifier la signature	1	N/A	N/A	Terminé	N/A

## Control
41	Prochain ID
32	Prochaine ligne vide